## Sayfa1
İSCEHİSAR MERMER İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2026 YILI (28.02.2026) ŞUBAT AYI İTİBARİYLE LÜY KAPSAMINDAKİ PROJELER TABLOSU
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | SANTRALİN |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU |  |  |  |  | PROJENİN |  | GEÇİCİ KABULÜN
|  |  | ADI | GÜCÜ (kWe) | TİPİ (GES,RES.BES, vb.) | BAĞLANACAK/ BAĞLANDIĞI TM | BAŞVURU TARİHİ | EVRAK DEĞERLENDİRME | TEKNİK DEĞERLENDİRME | VERİLİŞ TARİHİ | BAŞVURU RED TARİHİ | BAŞVURU TARİHİ | ONAY TARİHİ | BAŞVURU TARİHİ | ONAY TARİHİ
1 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | EMİN DEMİREL MERMER MADEN VE ZİRAİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 960 | GES | AFYON-2 TM | 2019-05-28 | OLUMLU | OLUMLU | 2019-05-29 |  |  | 28.08.2020-LUY.GES.GES.03.0008-T |  | 2020-12-01
2 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | AKSEL MERMER MADENCİLİK VE İNŞAAT NAKLİYAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 400 | GES | AFYON-2 TM | 2019-07-05 | OLUMLU | OLUMLU | 2019-08-01 |  |  | 18.11.2019- 19.LUY.GES.03.0014 |  | 2020-06-23
3 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | AYYILDIZ MADEN MERMER İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1140 | GES | AFYON-2 TM | 2019-08-27 | OLUMLU | OLUMLU | 2019-09-17 |  |  | 17.03.2020- 20.LUY.GES.03.0006 |  | 2021-01-05
4 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | KARA MEHMET MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1140 | GES | AFYON-2 TM | 2020-12-18 | OLUMLU | OLUMLU | 2021-02-19 |  |  | 07.06.2021 OEDAŞ 3093368 |  | 2022-05-24
5 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | UĞUR MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 600 | GES | AFYON-2 TM | 2019-12-04 | OLUMLU | OLUMLU | 2020-04-13 |  |  | 29.06.2020 OEDAŞ 201306 |  | 2020-09-29
6 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | BKM MERMER VE İNŞAAT NAKLİYET SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2020-05-29 | OLUMLU | OLUMLU | 2020-08-13 |  |  | 5.10.2021 OEDAŞ 348891 |  | 2021-11-18
7 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | MODAMAR MERMERSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2020-05-29 | OLUMLU | OLUMLU | 2020-08-12 |  |  | 18.09.2020 OEDAŞ 226373 |  | 2021-01-12
8 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ALPER KARAKUZU METAL İNŞAAT MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2021-01-07 | OLUMLU | OLUMLU | 2021-08-12 |  |  | 02.09.2020 OEDAŞ 221134 |  | 2021-01-15
9 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ER-NAK MERMER MADEN NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2020-05-29 | OLUMLU | OLUMLU | 2020-08-18 |  |  | 02.09.2020 OEDAŞ 221133 |  | 2021-03-23
10 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | SU DOĞAL TAŞ MERMER MAD.İNŞ.NAK.TUR.İTH.İHR.SAN.VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 960 | GES | AFYON-2 TM | 2020-06-29 | OLUMLU | OLUMLU | 2020-08-12 |  |  | 19.10.2020- 20.LUY.GES.03.0023 |  | 2021-08-24
11 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | AFYON MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2020-06-29 | OLUMLU | OLUMLU | 2020-08-27 |  |  | 21.10.2020- 20.LUY.GES.03.0024 |  | 2021-12-15
12 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | EMEK MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÜÇ ARTIŞI | 1200 | GES | AFYON-2 TM | 2022-04-27 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-06-23 |  |  | 02.11.2020 OEDAŞ 240770 |  | 2022-08-17
13 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ŞAHİN KARDEŞLER ELEKTRİK VE MERMER SANAYİ TAAHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 800 | GES | AFYON-2 TM | 07.09.2020 | OLUMLU | OLUMLU | 2020-10-26 |  |  | 09.02.2021 OEDAŞ 271046 |  | 2021-04-22
14 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | İSCEHİSAR MERMER İHTİSAS OSB MERMER AKADEMİSİ | 150 | GES | AFYON-2 TM | 2020-09-17 | OLUMLU | OLUMLU | 2025-10-21
15 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | DEMMER DEMİRELLER MERMER SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1280 | GES | AFYON-2 TM | 2021-11-22 | OLUMLU | OLUMLU | 2021-05-24 |  |  | 13.01.2023 OEDAŞ 132671 |  | 2023-02-13
16 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | HASDEMİREL MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2021-06-21 | OLUMLU | OLUMLU | 2021-09-23 |  |  | 26.11.2021 OEDAŞ 366150 |  | 2022-08-02
17 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | LİNEA STONE MADEN İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 500 | GES | AFYON-2 TM | 2021-06-28 | OLUMLU | OLUMLU | 2021-09-23 |  |  |  |  | İPTAL
18 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | PİANO TİLE MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 600 | GES | AFYON-2 TM | 2021-11-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-03-14 |  |  | 28.06.2022 OEDAŞ 54920 |  | 2023-06-02
19 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | MODAMAR MERMERSANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜÇ ARTIŞI | 460 | GES | AFYON-2 TM | 2022-05-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-03-14 |  |  | 29.03.2022 OEDAŞ 25340 |  | 2022-07-29
20 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ÖZCEREN MERMER İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 600 | GES | AFYON-2 TM | 2021-12-28 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-04-06 |  |  | 28.04.2022 OEDAŞ 35861 |  | 2023-06-02
21 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | AKSEL MERMER MADENCİLİK VE İNŞAAT NAKLİYAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.(GES2) | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2022-01-14 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-04-06 |  |  | 15.11.2022 OEDAŞ 104612 |  | 2022-12-12
22 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | KARA MEHMET MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(GES2) | 1600 | GES | AFYON-2 TM | 2022-01-20 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-04-06 |  |  | 24/08/2022 OEDAŞ 72117 |  | 2022-10-12
23 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | DEMMAK DEMİRELLERMAK SAN.TİC. A.Ş. | 400 | GES | AFYON-2 TM | 2022-09-19 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-10-18 |  |  | 6.02.2023 OEDAŞ 142571 |  | 2025-03-14
24 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | MEHMET AYYILDIZ | 100 | GES | AFYON-2 TM | 2022-02-28 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-07-27 |  |  | 22.08.2023 OEDAŞ 71.027 |  | İPTAL
25 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | UĞUR MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜÇ ARTIŞI (GES 2) | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2022-02-23 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-07-18 |  |  | 28.04.2022 OEDAŞ 35865 |  | 2022-08-24
14060
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | SANTRALİN |  |  |  | ÇAĞRI MEKTUBU |  |  |  |  | PROJENİN |  | GEÇİCİ KABULÜN
|  |  | ADI | GÜCÜ (kWe) | TİPİ (GES,RES.BES, vb.) | BAĞLANACAK/ BAĞLANDIĞI TM | BAŞVURU TARİHİ | EVRAK DEĞERLENDİRME | TEKNİK DEĞERLENDİRME | VERİLİŞ TARİHİ | BAŞVURU RED TARİHİ | BAŞVURU TARİHİ | ONAY TARİHİ | BAŞVURU TARİHİ | ONAY TARİHİ
26 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ER-NAK MERMER MADEN NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (GES 2) | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2022-03-17 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-04-22 |  |  | 27.04.2022 OEDAŞ 35711 |  | 2022-06-06
27 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ADNAN AYGÜN MADEN MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1200 | GES | AFYON-2 TM | 2022-04-25 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-06-23 |  |  | 17.08.022 OEDAŞ 69338 |  | 2023-04-03
28 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | OSKAR MARBLE MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-OSMAN KARABULUT | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2022-05-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-01-11 |  |  | 17.04.2023 OEDAŞ 183222 |  | İPTAL
29 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | MİRZA DOĞAL TAŞ MERMER MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 150 | GES | AFYON-2 TM | 2022-05-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-07-06 |  |  | 12.11.2022 OEDAŞ 106449 |  | İPTAL
31 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | GELİŞİM DOGALTAŞ VE MERMER MADEN NAKLİYE İNŞ. İNŞ. MALZ. SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2022-06-29 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-09-16 |  |  | 17.11.2022 OEDAŞ 105825 |  | İPTAL
32 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ŞİMŞEKLER DÖRT MERMER MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | 400 | GES | AFYON-2 TM | 2022-10-24 | OLUMLU | OLUMLU | 2022-12-12 |  |  | 20.03.2023 OEDAŞ 1599666 |  | 2024-09-30
33 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | AFYON MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (2) | 300 | GES | AFYON-2 TM | 2022-11-28 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-07-20 |  |  | 12/12/2023 OEDAŞ 257724 |  | 2025-10-14
34 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | AYYILDIZ MADEN MERMER İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1190 | GES | AFYON-2 TM | 2022-11-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-01-23 |  |  | 03.04.2023 23.LUY.GES.03.0010 TEDAŞ |  | 2023-07-14
35 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | KARAMAN DOĞAL TAŞ VE MEEMER İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 400 | GES | AFYON-2 TM | 2022-12-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-03-09 |  |  | 11.07.2023 OEDAŞ 202625 |  | İPTAL
36 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | DETAY MERMER MADEN İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA VE EĞLENCE SALONU İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 864 | GES | AFYON-2 TM | 2022-12-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-11-17 |  |  | 13.11.2023 OEDAŞ 247736 |  | 2024-09-30
37 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | EMİN DEMİREL MERMER MADEN VE ZİRAAİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 640 | GES | AFYON-2 TM | 2022-12-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-02-09 |  |  |  |  | İPTAL
38 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | AYDA MERMER VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 500 | GES | AFYON-2 TM | 2023-01-30 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-03-16 |  |  | 02.06.2023 OEDAŞ 189984 |  | 2025-03-24
39 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | EBLA MADENCİLİK İNŞ.TAŞ.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2023-01-31 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-03-16 |  |  | 13.04.2023 OEDAŞ 170756 |  | İPTAL
40 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | HÜSEYİN TÜRKYILMAZ MERMER SANAYI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2023-03-31 | OLUMLU | OLUMLU | 2023-08-17 |  |  | 24.08.2023 OEDAŞ 219447 |  | 2023-10-10
41 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | İPEK DOĞALTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2023-07-31 | OLUMLU | OLUMLU | 11.09.2023 |  |  | 08/12/2023 OEDAŞ 256792 |  | 2025-10-19
42 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ZÜLKÜF DEMİREL | 200 | GES | AFYON-2 TM | 2023-08-01 | OLUMLU | OLUMLU | 03.12.2024 |  |  | 25.02.2025 OEDAŞ 371997 |  | 2025-07-16
43 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | EROL MARBLE MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 350 | GES | AFYON-2 TM | 2023-08-02 | OLUMLU | OLUMLU | 03.12.2024 |  |  | 17.12.2024 OEDAŞ 356264 |  | 2025-02-07
44 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | DÖRTYOL MERMER MADEN NAK.İŞ.MAK.ZİR.ALT.TAMİR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 350 | GES | AFYON-2 TM | 2024-10-31 | OLUMLU | OLUMLU | 30.12.2024 |  |  | 25.03.2025 OEDAŞ 377956 |  | 2026-03-27
45 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | MİRZA DOĞALTAŞ MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2024-10-31 | OLUMLU | OLUMLU | 30.12.2024 |  |  | 17.06.2025 OEDAŞ 395561 |  | 2025-07-29
46 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | AYMAR DOĞAL TAŞ MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 240 | GES | AFYON-2 TM | 2024-11-28 | OLUMLU | OLUMLU | 03.02.2025 |  |  | 29.04.2025 OEDAŞ 384791
47 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | HÜSEYİN TÜRKYILMAZ MERMER SANAYI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 20 | GES | AFYON-2 TM | 2025-08-28 | OLUMLU | OLUMLU | 28.10.2025
48 | AFYONKARAHİSAR | İSÇEHİSAR | ŞEMSETTİN UYSAL | 150 | GES | AFYON-2 TM | 2026-03-31 | BEKLENİYOR | BEKLENİYOR
|  |  | FAAL ÇALIŞAN FİRMA GÜCÜ | 20374 | 20.374 | 34 FİRMA
|  |  | BAŞVURU VE PROJE GÜCÜ | 560 | 0.56 | 7 FİRMA
|  |  | İPTAL EDİLEN | 2510 | 2.51 | [5 empty] | .
|  |  | TOPLAM GÜÇ | 20934 | 20.934
|  |  |  | kWe | Mwe
|  |  | İPTAL | 2510 |  | 8 FİRMA
* | Proje başvuru ve kabul başvurular OEDAŞ ve TEDAŞ yapılmakta olup tarihleri kendilerinden alınacaktır.